Processtappen

We werken toe naar (aanpassing van) de volgende producten:

* Convenant/samenwerkingsovereenkomst tussen waterpartijen en Parkstad
* Begrotingswijziging in 2024
* Aanpassing GR, conceptvoorstel in DB van 11 okt./uiterlijk 22 november def. tekst die richting de gemeenten gaat.

Dat doen we via besluitvorming door:

* 12 juli: de bestuurscommissie RuMo
	+ Neemt kennis van de voortgang + het voorgestelde besluitvormingsproces
* 27 september: de bestuurscommissie RuMo
	+ Akkoord met de ingezette lijn
	+ Akkoord met concept-collegevoorstel
* Oktober: de 7 colleges van B&W
	+ Akkoord met het concept-convenant + dat de stadsregio dit namens de colleges ondertekent\*
	+ Akkoord met het financiële voorstel (p-budget, overhead, werkbudget). Nadruk op budgetneutraal (i.p.v. betalen aan Beekdaelen > betalen aan Parkstad)
	+ Neemt kennis van voornemen om GR hierop aan te passen
* < 22 november: besturen WL, WBL en WML:
	+ Stemt in met convenant (incl. financiële consequenties)
* 22 november: Dagelijks Bestuur Stadsregio
	+ Neemt kennis van invulling randvoorwaarden
	+ Stemt in met convenant en de DB-voorzitter machtigt de voorzitter van de BC RuMo om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen ….
* 23 november: Stuurgroep Waterwerkregio
	+ Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

\*) met dit collegebesluit is een tijdelijke overeenkomst tussen Parkstad en gemeenten, vooruitlopend op de GR-aanpassing, niet nodig.